## RFM
Requisition Number | Updated Requisition Approved Date | Updated Requisition Required Date | Background Update | Tanggal Request | PIC Purchasing | Description | Category
6081-13496 | 2025-01-03 |  |  |  | #REF! | #REF!
6245-13856 | 2025-02-05 |  | Perubahan Spek 50 kva -> 60 kva |  | #REF!
6410-15066 | 2025-02-24 |  | Pembetulan Kategori |  | #REF!
6075-15695 | 2025-03-23 |  | TLD Baru dikirimkan 1 April |  | #REF!
6410-15631 | 2025-04-14 |  | Spek baru dikirimkan user |  | #REF!
6075-16290 | 2025-04-29 |  | TLD Baru dikirim akhir bulan |  | #REF!
5829-16429 | 2025-04-25 |  | Konfirmasi Spek baru 25/4/25 |  | #REF!
5829-16430 | 2025-04-25 |  | Konfirmasi Spek baru 25/4/25 |  | #REF!
6244-16565 | 2025-05-18 |  | Menunggu PN dari User |  | #REF!
5971-16832 | 2025-05-05 |  | Confirm dari tech 5 may |  | #REF!
6217-16831 | 2025-05-05 |  | Confirm dari tech 5 may |  | #REF!
5983-16830 | 2025-05-05 |  | Confirm dari tech 5 may |  | #REF!
6404-16833 | 2025-05-05 |  | Confirm dari tech 5 may |  | #REF!
5890-17288 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | Confirm spesifikasi 26/5 |  | #REF!
6222-17409 | 2025-05-27 |  | Barang baru diambil |  | #REF!
6410-17565 | 2025-06-02 |  | Ralat spek polymer |  | #REF!
6224-17560 | 2025-06-03 |  | Spek baru dikirimkan user |  | #REF!
5798-17270 | 2025-05-30 |  | Konfirmasi dari user tangal 30/5/2025 |  | #REF!
6410-17561 | 2025-06-05 |  | Konfirmasi spek dari user Pak Nurmanto |  | #REF!
6189-17412 | 2025-06-13 |  | Konfirmasi spesifikasi item |  | #REF!
6075-17872 | 2025-06-19 |  | Konfirmasi User |  | #REF!
6074-17865 | 2025-06-19 |  | Konfirmasi User |  | #REF!
6015-17917 | 2025-07-07 |  | Konfirmasi User untuk item no 3 & 4 |  | #REF!
6564-18425 | 2025-07-17 |  | Konfirmasi spek hardisk |  | #REF!
5886-18408 | 2025-07-21 |  | Spec harga kendari |  | #REF!
6090-18448 | 2025-07-24 |  | Confirm harga |  | #REF!
5886-18639 | 2025-07-27 |  | Konfirmasi pindah ke Mba Puji |  | #REF!
6115-18443 | 2025-07-29 |  | Konfirmasi desain baju |  | #REF!
5890-18761 | 2025-07-29 |  | Konfirmasi user |  | #REF!
6090-18730 | 2025-07-29 |  | konfirmasi spek user |  | #REF!
6410-18359 | 2025-07-30 |  | konfirmasi spek dari user |  | #REF!
6022-18745 | 2025-07-30 |  | tunggu PO oli |  | #REF!
5886-18681 | 2025-07-31 |  | konfirmasi harga dr user |  | #REF!
5798-18804 | 2025-08-01 |  | User salah harga |  | #REF!
6063-18716 | 2025-07-26 |  | Revisi PO Kompensasi, diskon dari vendor |  | #REF!
6611-18919 | 2025-08-08 |  | konfirmasi Spek |  | #REF!
6611-18923 | 2025-08-08 |  | konfirmasi Spek |  | #REF!
6052-18832 | 2025-08-05 |  | konfirmasi Spek |  | #REF!
6013-19377 | 2025-08-20 |  | Ubah dari fix ke general |  | #REF!
6557-19087 | 2025-08-20 |  | konfirmasi user |  | #REF!
6080-19143 | 2025-08-21 |  | cari spek dan indent |  | #REF!
6082-19181 | 2025-08-22 |  | user belum fixkan spek |  | #REF!
5798-18769 | 2025-08-21 |  | konfirmasi spek user |  | #REF!
6052-18833 | 2025-08-18 |  | konfirmasi spek user |  | #REF!
6115-19283 | 2025-08-21 |  | konfirmasi vendor |  | #REF!
6611-19215 | 2025-08-26 |  | konfirmasi user |  | #REF!
6611-19216 | 2025-08-26 |  | konfirmasi user & pemindahan item ke site |  | #REF! | Plastik Wrap
6052-19185 | 2025-08-28 |  | konfirmasi spek |  | #REF! | Harness
6557-19576 | 2025-09-06 |  | konfirmasi detail spek |  | Linda Permata Sari
5886-19321 | 2025-09-08 |  | konfirmasi spek |  | Puji Astuti
6161-19824 | 2025-09-11 |  | update required date | 2025-09-11 | Puji Astuti | Seragam
5864-19320 | 2025-09-19 |  | konfirmasi part tidak semua dibeli |  | Puji Astuti
6052-19902 | 2025-09-18 |  | konfirmasi user item ready spek |  | Puji Astuti
6052-19764 | 2025-09-22 |  | konfirmasi spek |  | Puji Astuti
5798-19566 | 2025-09-25 |  | konfirmasi item |  | Puji Astuti
6710-19818 | 2025-09-24 |  | pembukaan dept |  | Rizal Agus
6591-19714 | 2025-09-29 |  | konfirm user |  | Puji Astuti
5983-20047 | 2025-10-01 |  | konfirmasi full item dr user |  | Linda Permata Sari
6217-20051 | 2025-10-01 |  | konfirmasi full item dr user |  | Linda Permata Sari
6612-20111 | 2025-10-01 |  | konfirmasi full item dr user |  | Linda Permata Sari
6404-20052 | 2025-10-01 |  | konfirmasi full item dr user |  | Linda Permata Sari
5798-20110 | 2025-09-29 |  | konfirmasi dari vendor |  | Puji Astuti
6090-19706 | 2025-10-01 |  | konfirmasi user |  | Puji Astuti
5886-19661 | 2025-10-02 |  | konfirmasi dari user |  | Puji Astuti
6069-19814 | 2025-10-07 |  | konfirmasi dari user |  | Agus
6052-20085 | 2025-10-09 |  | konfirmasi troli dari user |  | Puji Astuti
5886-20292 | 2025-10-09 |  | konfirmasi user |  | Puji Astuti
6096-19614 | 2025-10-09 |  | konfirmasi dari user |  | Agus
6611-19864 | 2025-10-20 |  | finalisasi dari user |  | Linda Permata Sari
6557-19971 | 2025-10-15 |  | finalisasi dari user, salah kasih info |  | Linda Permata Sari
6013-20401 | 2025-10-10 |  | indent part dan ready |  | Rizal Agus
6013-20310 | 2025-10-10 |  | karoseri menunggu quotation dr vendor |  | Rizal Agus
6066-20494 | 2025-10-16 |  | finalisasi dari user |  | Puji Astuti
5914-20414 | 2025-10-21 |  | finalisasi |  | Puji Astuti
6635-20605 | 2025-11-03 |  | RFM tambahan, menunggu aktual pengujian konfirmasi clear |  | Linda Permata Sari
6612-20609 | 2025-11-03 |  | RFM tambahan, menunggu aktual pengujian konfirmasi clear |  | Linda Permata Sari
5940-20562 | 2025-10-31 |  | Finalisasi user 31 oct 2025 |  | Linda Permata Sari
6404-20607 | 2025-11-03 |  | Finalisasi User, menunggu aktual clear pengujian |  | Linda Permata Sari
6611-20184 | 2025-10-22 |  | Finalisasi RFM 20 Oktober 2025 |  | Linda Permata Sari
6611-19865 | 2025-10-22 |  | Finalisasi RFM 20 Oktober 2025. Konfrimasi User. |  | Linda Permata Sari
6062-20065 | 2025-10-20 |  | Finalisasi RFM meyesuaikan tgl Penawaran Vendor Per Periode. PO Partial untuk 2 Periode |  | Linda Permata Sari
6596-20514 | 2025-10-20 |  | Konfrimasi User dan Vendor |  | Linda Permata Sari
6074-20395 | 2025-10-21 |  | Finaliasi RFM 21 Oktober 2025. Ganti Spec user karena sudah discontinue |  | Linda Permata Sari
5798-20496 | 2025-10-16 |  | Confirm user, Finalisasi RFM 16 Oct 2025 |  | Puji Astuti
6080-20335 | 2025-10-20 |  | Finalisasi rfm 20 Oktober |  | Linda Permata Sari
6381-20495 | 2025-10-16 |  | Confirm user, Finalisasi RFM 16 Oct 2025 |  | Puji Astuti
6607-20404 | 2025-10-16 |  | Confirm user, Finalisasi RFM 16 Oct 2025 |  | Puji Astuti
5996-20400 | 2025-10-16 |  | Confirm user, Finalisasi RFM 16 Oct 2025 |  | Puji Astuti
5864-20411 | 2025-10-16 |  | Confirm user, Finalisasi RFM 16 Oct 2025 |  | Puji Astuti
5886-20446 | 2025-10-16 |  | Confirm user, Finalisasi RFM 16 Oct 2025 |  | Puji Astuti
6020-20185 | 2025-10-17 |  | Finalisasi RFM meyesuaikan tgl Penawaran Vendor Per Periode. PO Partial untuk 2 Periode |  | Linda Permata Sari
6075-20194 | 2025-10-13 |  | Finalisasi RFM 13/10/2025. TLD tiba Jakarta 13 Oktober 2025. |  | Linda Permata Sari
6400-20383 | 2025-10-13 |  | Final RFM 13 Oktober 2025, karena ganti spek yang lebih kecil. |  | Stheven Immanuel
6585-19868 | 2025-10-10 |  | Finalisasi RFM 10/10/25 |  | Rona Justhafist
6584-19867 | 2025-10-09 |  | Finalisasi RFM 09/10/25 |  | Victo
6072-19691 | 2025-10-09 |  | baru terima fix perubahan parameter 09/10/2025 |  | Irwan
6380-20382 | 2025-10-10 |  | Hasil Koordinasi user terhitung 10 Oktober 2025 |  | Stheven Immanuel
6115-20750 | 2025-10-31 |  | Final konfirmasi user di tanggal 31 Oktober 2025 yaa karena beda spec lagi yang diberikan oleh user |  | Puji Astuti
6681-20788 | 2025-10-30 |  | konfirmasi dari user |  | Linda Permata Sari
6595-20897 | 2025-11-10 |  | konfirmasi dari user |  | Puji Astuti
6596-20926 | 2025-11-18 |  | pec lama seperi di rfm sudah tidak ada sehingga pakai spec persamaan |  | Linda Permata Sari
6097-20482 | 2025-11-21 |  | BAST baru dapat dari user |  | Stheven Immanuel

## Sheet1
Requisition Number
6081-13496 | 1
6245-13856 | 1
6410-15066 | 1
6075-15695 | 1
6410-15631 | 1
6075-16290 | 1
5829-16429 | 1
5829-16430 | 1
6244-16565 | 1
5971-16832 | 1
6217-16831 | 1
5983-16830 | 1
6404-16833 | 1
5890-17288 | 1
6222-17409 | 1
6410-17565 | 1
6224-17560 | 1
5798-17270 | 1
6410-17561 | 1
6189-17412 | 1
6075-17872 | 1
6074-17865 | 1
6015-17917 | 1
6564-18425 | 1
5886-18408 | 1
6090-18448 | 1
5886-18639 | 1
6115-18443 | 1
5890-18761 | 1
6090-18730 | 1
6410-18359 | 1
6022-18745 | 1
5886-18681 | 1
5798-18804 | 1
6063-18716 | 1
6611-18919 | 1
6611-18923 | 1
6052-18832 | 1
6013-19377 | 1
6557-19087 | 1
6080-19143 | 1
6082-19181 | 1
5798-18769 | 1
6052-18833 | 1
6115-19283 | 1
6611-19215 | 1
6611-19216 | 1
6052-19185 | 1
6557-19576 | 1
5886-19321 | 1
6161-19824 | 1
5864-19320 | 1
6052-19902 | 1
6052-19764 | 1
5798-19566 | 1
6710-19818 | 1
6591-19714 | 1
5983-20047 | 1
6217-20051 | 1
6612-20111 | 1
6404-20052 | 1
5798-20110 | 1
6090-19706 | 1
5886-19661 | 1
6069-19814 | 1
6052-20085 | 1
5886-20292 | 1
6096-19614 | 1
6611-20184 | 2
6611-19864 | 2
6611-19865 | 2
6075-20194 | 2
6557-19971 | 4
6013-20401 | 1
6013-20310 | 1
6066-20494 | 1
5914-20414 | 2
6074-20395 | 2
6635-20605 | 1
6612-20609 | 1
5940-20562 | 1
6404-20607 | 1
6611-20184 | 2
6611-19865 | 2
6611-19864 | 2
6062-20065 | 1
6596-20514 | 1
6074-20395 | 2
5798-20496 | 1
5914-20414 | 2
6080-20335 | 1
6381-20495 | 1
6607-20404 | 1
5996-20400 | 1
5864-20411 | 1
5886-20446 | 1
6557-19971 | 4
6020-20185 | 1
6075-20194 | 2
6400-20383 | 1
6585-19868 | 1
6584-19867 | 1
6072-19691 | 1
6557-19971 | 4
6557-19971 | 4
6380-20382 | 1
6115-20750 | 1

## PO
PO Number | PO Approval Date

## Urgent
Requisition Number | Urgent
6557-17957 | Urgent

## Urgent PO
PO Number | URGENT_FINALFORLOGBOOK
707/CB/092025 | Normal
278/CB/072025 | Normal
277/CB/072025 | Normal
707/CB/042025 | Normal
309/CB/032025 | Normal
225/CB/012025 | Normal
223/CB/012025 | Normal