## normalized
PO Number |  |  | Remarks | Detail_ | Detail_2
907/CB/122024 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
942/CB/122024 |  |  | Partial shipment dari vendor
15/CB/012025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
213/CB/012025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
178/CB/012025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
343/CB/012025 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
533/CB/012025 |  |  | Membutuhkan proses produksi
560/CB/012025 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
684/CB/012025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
595/CB/012025 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
774/CB/012025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
868/CB/012025 |  |  | Lama proses konfirmasi di User
879/CB/012025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
101/CB/022025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
218/CB/022025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
229/CB/022025 |  |  | Indent China
499/CB/022025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
633/CB/022025 |  |  | Menunggu Jadwal Pengiriman Dari SRB
714/CB/022025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item partially received 2x on 26/2/25 and 19/3/25 | Item consumable Rumah tangga Jumlah item order 50pcs ada 10pcs yang pengiriman partial karena stock yang bergerak dari vendor, hal ini sudah disampaikan juga kepada user dan selalu diupdate di progress status. Dari total 5 item di PO, hanya 1 item yang partial
545/CB/022025 |  |  | Indent ATPM (Sudah diinformasikan ke user)
861/CB/022025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item on same PO was partially sent, hence partial receive. First item received on 6/3/25. Last on 15/3/25 | Item obat-obatan Jumlah item order 20 item ada 9 obat-obatan yang partial, hal ini sudah dikonfirmasi saat menanyakan availability stock, namun saat pengriman ada barang yang tidak dikirim vendor dengan alasan stock bergerak, hal ini sudah disampaikan kepada user, dan user sudah OK dengan sebagian barang dikirimkan dahulu. Di Ternate terbatas jumlah vendor obat-obatan dengan izin Resmi
887/CB/022025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item on same PO was partially sent, hence partial receive. First item received on 12/03/25, last on 2/4/25 | Item obat-obatan sebagian barang telat karena saat barang akan dikirim ada perubahan jumlah stock, hal ini sudah disampaikan juga kepada user
187/CB/032025 |  |  | Butuh proses pengiriman dari Makassar (Sudah diinformasikan ke user)
189/CB/032025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
355/CB/032025 |  |  | Membutuhkan proses produksi
414/CB/032025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
123/CB/032025 |  |  | Proses koordinasi yang cukup panjang dengan user
910/CB/032025 |  |  | Menunggu Jadwal Pengiriman Dari SRB
749/CB/032025 |  |  | Menunggu Jadwal Pengiriman Dari SRB
683/CB/032025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
742/CB/032025 |  |  | Kondisi vendor sedang libur (Sudah diinformasikan ke user)
616/CB/032025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
668/CB/032025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
655/CB/032025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
503/CB/032025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
323/CB/032025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
917/CB/022025 |  |  | Butuh konfirmasi ukuran dengan user
86/CB/032025 |  |  | Proses koordinasi dengan user
111/CB/032025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item partially received 2x on 10/3/25 and 13/4/25 | Item packaging Jumlah item order 50 pack ada 11 pack yang tertunda karena stock di vendor yang bergerak, namun 39 pack diawal sudah lebih cepat dibanding Requiredate, hanya butuh waktu 11 hari
704/CB/022025 |  |  | Libur Lebaran
681/CB/022025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
379/CB/022025 |  |  | Membutuhkan proses produksi
335/CB/022025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
63/CB/022025 |  |  | Issue pengiriman dari Surabaya (Sudah dikonfirmasi ke user)
746/CB/012025 |  |  | Menuggu konfirmasi merk dari user
436/CB/012025 |  |  | Indent ATPM (Sudah diinformasikan ke user)
382/CB/012025 |  |  | Menunggu jadwal permintaan dari user
358/CB/012025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
92/CB/012025 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
328/CB/012025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
273/CB/012025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
269/CB/012025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
183/CB/012025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
104/CB/012025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
17/CB/012025 |  |  | Problem internal vendor( Sudah diinformasikan ke user)
927/CB/122024 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
690/CB/022025 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
500/CB/022025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
664/CB/012025 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
261/CB/012025 |  |  | Butuh koordinasi dengan user dan vendor
547/CB/112023 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
207/CB/052024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
131/CB/052024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
133/CB/052024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
77/CB/042024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
76/CB/042024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
584/CB/032024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
558/CB/032024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
18/CB/032024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
16/CB/032024 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
143/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
254/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
252/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
9/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
7/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
8/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
6/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
86/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
968/CB/032025 |  |  | Libur Lebaran
436/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
255/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
336/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
160/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
324/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
253/CB/042025 |  |  | Libur Lebaran
565/CB/032025 | 43 | 14 | Libur Lebaran
670/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
213/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
52/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
606/CB/032025 |  |  | Karoseri
89/CB/032025 | 43 | 14 | Libur Lebaran
120/CB/032025 | 43 | 14 | Libur Lebaran
845/CB/032025 | 15 | 7 | Libur Lebaran
810/CB/032025 | 43 | 14 | Libur Lebaran
411/CB/032025 | 43 | 14 | Libur Lebaran
66/CB/032025 | 43 | 14 | Libur Lebaran
861/CB/032025 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
892/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
679/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
754/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
641/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
491/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
579/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
452/CB/032025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
912/CB/022025 | 36 | 14 | Libur Lebaran
661/CB/032025 | 15 | 14 | Libur Lebaran
512/CB/032025 |  |  | Membutuhkan proses produksi
112/CB/042025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item partially received 2x on 23/4/25, 6/5/25 | Barang consumable workshop, pada dasarnya ini adalah item untuk pembelian Jakarta, namun user menuliskan Requiredate Local, 20 item bisa memenuhi Requiredte user, namun sisanya agak telat tapi masih bisa memenuhi 43 hari Note : barang dibeli di Manado
239/CB/042025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item partially received 2x on 20/5/25, 26/6/25 | Spareparts Cummins vendor Altrack, 2 dari 6 parts buat stock pengiriman mundur, namun 4 pcs sudah aman buat stock dan pengiriman ontime
241/CB/042025 |  |  | Penggunaan petty cash & tidak selalu ready
165/CB/042025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
289/CB/042025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
614/CB/022025 |  |  | Proses Produksi Seragam
882/CB/022025 |  |  | Pengujian sampel
781/CB/022025 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
228/CB/032025 |  |  | Proses Produksi Seragam
230/CB/032025 |  |  | Proses Produksi Seragam
58/CB/042025 |  |  | Proses Produksi Seragam
65/CB/042025 |  |  | Menunggu Jadwal Pengiriman Dari SRB
532/CB/042025 |  |  | Menunggu Jadwal Pengiriman Dari SRB
819/CB/042025 |  |  | Penegiriman disamakan dengan PO lain (Sudah diinformasikan ke user)
65/CB/052025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
81/CB/052025 |  |  | Meunggu Jadwal Pengiriman
146/CB/052025 |  |  | Menunggu Jadwal Pengiriman Dari SRB
204/CB/052025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
349/CB/052025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
451/CB/052025 |  |  | Pengerjaan instalasi IPAL
550/CB/052025 |  |  | Menunggu Jadwa Pengiriman ke FLUK
675/CB/052025 |  |  | Pembuatan PO diawal dan menunggu tabung habis
739/CB/052025 |  |  | Pembuatan PO diawal dan menunggu tabung habis
968/CB/052025 |  |  | Menunggu Jadwa Pengiriman ke FLUK
182/CB/062025 |  |  | Pembuatan PO diawal dan menunggu tabung habis
430/CB/062025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
450/CB/042025 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
262/CB/062025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
414/CB/022025 |  |  | Pengerjaan Jasa/Service untuk sample tanah
425/CB/052025 |  |  | Pembuatan PO diawal dan menunggu tabung habis
1/CB/042025 |  |  | Membutuhkan proses produksi
651/CB/022025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
353/CB/022025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
107/CB/062025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
311/CB/052025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
208/CB/052025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
877/CB/052025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
946/CB/052025 |  |  | Membutuhkan proses produksi
126/CB/042025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
121/CB/042025 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
18/CB/052025 |  |  | proses koordinasi dengan user
802/CB/042025 |  |  | Membutuhkan proses produksi
823/CB/022025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
323/CB/022025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
523/CB/012025 |  |  | Barang ditahan, karena outstanding invoice
406/CB/042025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
589/CB/012025 |  |  | Membutuhkan proses produksi
562/CB/042025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
288/CB/052025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
858/CB/042025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item partially received 2x on 9/5/25 and 3/7/25 | Spareparts LV, sebagian tersupply lebih cepat dibanding Requiredate, namun stock dari vendor masih menyusul, dari user sudah terkonfirmasi dan tidak mempermasalahkan hal tersbut
286/CB/042025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item partially received 3x on 12/6/25, 14/7/2025 and 22/8/25 | Barang non routine 2 dari 10 barang yang telat dikirimkan oleh vendor, 8 barang ontime
103/CB/032025 |  |  | Partial Receive (Sudah diinformasikan ke user) | Item partially received 2x on 11/03/2025, 22/07/2025 | Pada awalnya vendor menginfokan stock available sesuai jumlah yang dibutuhkan, saat PO sudah dibuat ternyata stock sebagian sudah terjual Permintaan : 40 Pengiriman Pertama : 30 Pengiriman Terakhir : 10
178/CB/052025 |  |  | Percetakan butuh produksi
179/CB/052025 |  |  | Percetakan butuh produksi
46/CB/072025 |  |  | Menunggu Jadwal Pengiriman Dari SRB
726/CB/062025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
357/CB/062025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
855/CB/062025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
649/CB/032025 |  |  | Barang TBD, menunggu pembayaran
118/CB/062025 |  |  | Menunggu Jadwa Pengiriman ke FLUK
498/CB/052025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
369/CB/072025 |  |  | Masih masuk ontime hanya 8 hari
498/CB/052025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
273/CB/072025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
217/CB/052025 |  |  | Butuh pengerjaan/pengujian
235/CB/072025 |  |  | Item pembelian jakarta, required date user lokal (Sudah dikonfirmasi ke user)
13/CB/022025 |  |  | Pengiriman partial dari vendor | Item on same PO was partially sent, hence partial receive. First item received on 10/2/25, last on 18/2/25 | Item consumable Jumlah item order 5 item ada 2 item yang pengiriman partial karena stock yang bergerak dari vendor, hal ini sudah disampaikan juga kepada user dan selalu diupdate di progress status
812/CB/012025 |  |  | Pengiriman partial dari vendor | Item on same PO was partially sent, hence partial receive. First item received on 31/1/25. Last on 20/2/25 | Item consumable Jumlah item order 8 item ada 2 item yang pengiriman partial karena stock yang bergerak dari vendor, hal ini sudah disampaikan juga kepada user
179/CB/012025 |  |  | Pengiriman partial dari vendor | Item on same PO was partially sent, hence partial receive. First item received on 13/1/25 and 28/1/25 | Item consumable Jumlah item order 3 item ada 2 item yang pengiriman partial karena stock yang bergerak dari vendor, hal ini sudah disampaikan juga kepada user dan selalu diupdate di progress status
9/CB/012025 |  |  | Pengiriman partial dari vendor | Item partially received 2x on 4/1/25 and 16/1/25 | Item makanan dan minuman Jumlah item order 7pcs ada 4pcs yang pengiriman partial karena stock yang bergerak dari vendor, hal ini sudah disampaikan juga kepada user dan selalu diupdate di progress status.
8/CB/012025 |  |  | Pengiriman partial dari vendor | Item on same PO was partially sent, hence partial receive. First item received on 4/1/25 last on 27/1/25 | Item consumable Jumlah item order 5 item ada 1 item yang pengiriman partial karena stock yang bergerak dari vendor, hal ini sudah disampaikan juga kepada user dan selalu diupdate di progress status
283/CB/042025 |  |  | Pengiriman partial dari vendor | Item partially received 2x on 14/4/25 and 9/5/25 | Item consumable Rumah tangga Jumlah item order 35pcs ada 1pcs yang pengiriman partial karena stock yang bergerak dari vendor, hal ini sudah disampaikan juga kepada user dan selalu diupdate di progress status
860/CB/022025 |  |  | Pengiriman partial dari vendor
443/CB/062025 |  |  | Pengiriman partial dari vendor | Item partially received 2x on 1/7/25, 22/07/2025 | Total Item dalam PO 9 item, Barang yang Partial 1 item Saat ditanya stock available sesuai qty, namun ternyata saat pengiriman ke mess untuk 1 item detergen yang dikirim hanya sebagian Dari user tidak mempermasalahkan penggiriman sebagian karena sudah cukup untuk kebutuhan saat itu
142/CB/052025 |  |  | Proses released harga di sistem Pertamina yang lama
189/CB/052024 |  |  | Barang sudah datang, meunggu lab jadi untuk dikirim ke Sofifi
627/CB/102024 |  |  | Proses pembelian di China
317/CB/102024 |  |  | Proses pembelian di China
249/CB/042025 |  |  | Menunggu Pengiriman
172/CB/092024 |  |  | Proses pembelian di China
815/CB/042025 |  |  | Waiting Payment
814/CB/042025 |  |  | Waiting Payment
699/CB/122024 |  |  | Payment Issue
582/CB/112024 |  |  | Waiting Payment
504/CB/112024 |  |  | Menunggu unit ready untuk pemasangan
553/CB/102024 |  |  | Proses pembelian di China
703/CB/042025 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
457/CB/042025 |  |  | Waiting Payment
66/CB/042025 |  |  | Menunggu pengiriman Satria Reksa dari Ternate
555/CB/032025 |  |  | Proses produksi
130/CB/052025 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
99/CB/052025 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
657/CB/112024 |  |  | Proses produksi
598/CB/072025 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
113/CB/052025 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
956/CB/032025 |  |  | Waiting Payment
574/CB/122024 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
1002/CB/112024 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
433/CB/122024 |  |  | Waiting Payment
428/CB/122024 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
51/CB/062025 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
690/CB/042025 |  |  | Waiting Payment
686/CB/042025 |  |  | Waiting Payment
650/CB/122024 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
522/CB/112024 |  |  | Menunggu unit ready untuk pemasangan
851/CB/102024 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
946/CB/122024 |  |  | Proses produksi
480/CB/012025 |  |  | Item pembelian Jakarta dibuat user leadtime site
361/CB/102024 |  |  | Butuh Koordinasi dengan user dan barang juga butuh diproduksi vendor
364/CB/102024 |  |  | Butuh Koordinasi dengan user dan barang juga butuh diproduksi vendor
349/CB/012025 |  |  | Waiting Payment
621/CB/122024 |  |  | Waiting Payment
350/CB/122024 |  |  | Waiting Payment
320/CB/102024 |  |  | Proses produksi
190/CB/102024 |  |  | Menunggu unit ready untuk pemasangan
667/CB/112024 |  |  | Menunggu unit ready untuk pemasangan
613/CB/112024 |  |  | Menunggu unit ready untuk pemasangan
304/CB/122024 |  |  | Proses produksi
187/CB/122024 |  |  | Proses produksi
592/CB/112024 |  |  | Proses produksi
137/CB/022025 |  |  | Butuh pekerjaan jasa
676/CB/112024 |  |  | Pembuatan RFM Solar di awal bulan, sedangkan pengiriman dengan
696/CB/112024 |  |  | Pembuatan RFM Solar di awal bulan, sedangkan pengiriman dengan
705/CB/112024 |  |  | Butuh pekerjaan jasa
683/CB/122024 |  |  | Pembuatan RFM Solar di awal bulan, sedangkan pengiriman dengan
857/CB/012025 |  |  | Butuh pekerjaan jasa
190/CB/052024 |  |  | Indent non routine
898/CB/042025 |  |  | Indent non routine
843/CB/102024 |  |  | Payment Issue
516/CB/052025 |  |  | Indent non routine
378/CB/042025 |  |  | Indent non routine
123/CB/042025 |  |  | Indent non routine
556/CB/022025 |  |  | Indent non routine
990/CB/112024 |  |  | Pengiriman Partial, sudah diinfor ke user
49/CB/122024 |  |  | Pengiriman Partial, sudah diinfor ke user
653/CB/112024 |  |  | Indent non routine
9/CB/112024 |  |  | Pengiriman Partial, sudah diinfor ke user
951/CB/052025 |  |  | Indent non routine
98/CB/082025 |  |  | TBD, pengukuran, produksi |  | Used receive date = 15/8/25
778/CB/052025 |  |  | Non Routine, Indent Vendor dan sudah koordinasi dengan user)
845/CB/052025 |  |  | Non Routine, Indent Vendor dan sudah koordinasi dengan user)
360/CB/042025 |  |  | Non Routine, Indent Vendor dan sudah koordinasi dengan user)
716/CB/042025 |  |  | Non Routine, Indent Vendor dan sudah koordinasi dengan user)
401/CB/012025 |  |  | Indent XCMG proses mencari ke cabang/import dari China
402/CB/012025 |  |  | Non Routine, Indent Vendor dan sudah koordinasi dengan user)
460/CB/022025 |  |  | Indent XCMG proses mencari ke cabang/import dari China
461/CB/022025 |  |  | Indent XCMG proses mencari ke cabang/import dari China
628/CB/042025 |  |  | Non Routine, Indent Vendor dan sudah koordinasi dengan user)
661/CB/042025 |  |  | Non Routine, Indent Vendor dan sudah koordinasi dengan user)
306/CB/042025 |  |  | Non Routine, Indent Vendor dan sudah koordinasi dengan user)
825/CB/082025 |  |  | Butuh waktu produksi
54/CB/082025 |  |  | Butuh waktu produksi
1037/CB/072025 |  |  | Butuh waktu produksi
585/CB/082025 |  |  | Butuh waktu konfigurasi vendor 2-3 bulan
195/CB/092025 |  |  | Payment Issue
1006/CB/082025 |  |  | Payment Issue
618/CB/082025 |  |  | Payment Issue
781/CB/082025 |  |  | Payment Issue
834/CB/082025 |  |  | Payment Issue
826/CB/082025 |  |  | Payment Issue
783/CB/082025 |  |  | Payment Issue
968/CB/082025 |  |  | Payment Issue
735/CB/082025 |  |  | Payment Issue
780/CB/082025 |  |  | Payment Issue
607/CB/082025 |  |  | Payment Issue
765/CB/082025 |  |  | Konfirmasi dengan user
213/CB/092025 |  |  | Konfirmasi dengan user
212/CB/092025 |  |  | Konfirmasi dengan user
749/CB/082025 |  |  | Konfirmasi dengan user
115/CB/092025 |  |  | Konfirmasi spesifikasi dengan user
32/CB/102025 |  |  | Progress Pengajuan Pembayaran, ETA Mess Kendari 18 Oktober 2025
1003/CB/092025 |  |  | 1003/CB/092025 tunggu unit pasang jok
435/CB/082025 |  |  | tunggu unit ready
46/CB/082025 |  |  | Diterima Parsial, Menunggu Info Sisa Tabung dari Warehouse
998/CB/072025 |  |  | proses karoseri eta 15/10/2025

## timedate
PO Number | timedate
117/CB/092025 | 36
536/CB/072025 | 43
120/CB/092025 | 36
968/CB/082025 | 36

## record
13/CB/022025
812/CB/012025
179/CB/012025
9/CB/012025
8/CB/012025
283/CB/042025
860/CB/022025
443/CB/062025

## notcalculated
PO Number | Remarks
769/CB/032025 | Sampel Technical
813/CB/122024 | Import
532/CB/022025
506/CB/032025
578/CB/012025
862/CB/022025
272/CB/022025
239/CB/022025
94/CB/022025
72/CB/022025

## logistic_normalized
PO Number | Value
781/CB/062025 | 1
785/CB/062025 | 1
770/CB/062025 | 1
784/CB/062025 | 1
748/CB/062025 | 1
747/CB/062025 | 1
720/CB/062025 | 1
722/CB/062025 | 1
705/CB/062025 | 1
701/CB/062025 | 1
699/CB/062025 | 1
718/CB/062025 | 1
717/CB/062025 | 1
695/CB/062025 | 1
694/CB/062025 | 1
679/CB/062025 | 1
680/CB/062025 | 1
660/CB/062025 | 1
670/CB/062025 | 1
636/CB/062025 | 1
622/CB/062025 | 1
599/CB/062025 | 1
633/CB/062025 | 1
654/CB/062025 | 1
653/CB/062025 | 1
632/CB/062025 | 1
619/CB/062025 | 1
572/CB/062025 | 1
624/CB/062025 | 1
621/CB/062025 | 1
565/CB/062025 | 1
581/CB/062025 | 1
612/CB/062025 | 1
590/CB/062025 | 1
515/CB/062025 | 1
544/CB/062025 | 1
561/CB/062025 | 1
558/CB/062025 | 1
522/CB/062025 | 1
520/CB/062025 | 1
542/CB/062025 | 1
507/CB/062025 | 1
508/CB/062025 | 1
509/CB/062025 | 1
510/CB/062025 | 1
511/CB/062025 | 1
513/CB/062025 | 1
512/CB/062025 | 1
521/CB/062025 | 1
560/CB/062025 | 1
449/CB/062025 | 1
491/CB/062025 | 1
517/CB/062025 | 1
420/CB/062025 | 1
476/CB/062025 | 1
438/CB/062025 | 1
467/CB/062025 | 1
471/CB/062025 | 1
468/CB/062025 | 1
364/CB/062025 | 1
472/CB/062025 | 1
439/CB/062025 | 1
382/CB/062025 | 1
381/CB/062025 | 1
380/CB/062025 | 1
465/CB/062025 | 1
466/CB/062025 | 1
428/CB/062025 | 1
429/CB/062025 | 1
417/CB/062025 | 1
392/CB/062025 | 1
374/CB/062025 | 1
352/CB/062025 | 1
419/CB/062025 | 1
286/CB/062025 | 1
379/CB/062025 | 1
377/CB/062025 | 1
345/CB/062025 | 1
362/CB/062025 | 1
290/CB/062025 | 1
243/CB/062025 | 1
346/CB/062025 | 1
366/CB/062025 | 1
373/CB/062025 | 1
270/CB/062025 | 1
291/CB/062025 | 1
301/CB/062025 | 1
350/CB/062025 | 1
336/CB/062025 | 1
338/CB/062025 | 1
246/CB/062025 | 1
319/CB/062025 | 1
322/CB/062025 | 1
341/CB/062025 | 1
347/CB/062025 | 1
342/CB/062025 | 1
340/CB/062025 | 1
305/CB/062025 | 1
331/CB/062025 | 1
283/CB/062025 | 1
321/CB/062025 | 1
310/CB/062025 | 1
71/CB/062025 | 1
308/CB/062025 | 1
284/CB/062025 | 1
325/CB/062025 | 1
72/CB/062025 | 1
186/CB/062025 | 1
280/CB/062025 | 1
287/CB/062025 | 1
281/CB/062025 | 1
300/CB/062025 | 1
296/CB/062025 | 1
226/CB/062025 | 1
223/CB/062025 | 1
110/CB/062025 | 1
201/CB/062025 | 1
198/CB/062025 | 1
197/CB/062025 | 1
231/CB/062025 | 1
230/CB/062025 | 1
248/CB/062025 | 1
249/CB/062025 | 1
247/CB/062025 | 1
193/CB/062025 | 1
192/CB/062025 | 1
187/CB/062025 | 1
134/CB/062025 | 1
142/CB/062025 | 1
194/CB/062025 | 1
180/CB/062025 | 1
166/CB/062025 | 1
165/CB/062025 | 1
164/CB/062025 | 1
163/CB/062025 | 1
150/CB/062025 | 1
104/CB/062025 | 1
112/CB/062025 | 1
160/CB/062025 | 1
870/CB/052025 | 1
162/CB/062025 | 1
179/CB/062025 | 1
153/CB/062025 | 1
105/CB/062025 | 1
147/CB/062025 | 1
148/CB/062025 | 1
97/CB/062025 | 1
33/CB/062025 | 1
113/CB/062025 | 1
132/CB/062025 | 1
128/CB/062025 | 1
138/CB/062025 | 1
978/CB/052025 | 1
65/CB/062025 | 1
67/CB/062025 | 1
14/CB/062025 | 1
87/CB/062025 | 1
66/CB/062025 | 1
16/CB/062025 | 1
57/CB/062025 | 1
957/CB/052025 | 1
70/CB/062025 | 1
91/CB/062025 | 1
90/CB/062025 | 1
89/CB/062025 | 1
82/CB/062025 | 1
15/CB/062025 | 1
52/CB/062025 | 1
54/CB/062025 | 1
78/CB/062025 | 1
45/CB/062025 | 1
41/CB/062025 | 1
74/CB/062025 | 1
73/CB/062025 | 1
39/CB/062025 | 1
44/CB/062025 | 1
31/CB/062025 | 1
36/CB/062025 | 1
32/CB/062025 | 1
925/CB/052025 | 1
971/CB/052025 | 1
915/CB/052025 | 1
934/CB/052025 | 1
952/CB/052025 | 1
954/CB/052025 | 1
933/CB/052025 | 1
865/CB/052025 | 1
879/CB/052025 | 1
868/CB/052025 | 1
863/CB/052025 | 1
862/CB/052025 | 1
792/CB/052025 | 1
836/CB/052025 | 1
858/CB/052025 | 1
800/CB/052025 | 1
806/CB/052025 | 1
845/CB/052025 | 1
846/CB/052025 | 1
850/CB/052025 | 1
855/CB/052025 | 1
826/CB/052025 | 1
814/CB/052025 | 1
839/CB/052025 | 1
774/CB/052025 | 1
808/CB/052025 | 1
803/CB/052025 | 1
797/CB/052025 | 1
805/CB/052025 | 1
780/CB/052025 | 1
804/CB/052025 | 1
519/CB/052025 | 1
791/CB/052025 | 1
737/CB/052025 | 1
783/CB/052025 | 1
758/CB/052025 | 1
771/CB/052025 | 1
766/CB/052025 | 1
769/CB/052025 | 1
775/CB/052025 | 1
770/CB/052025 | 1
454/CB/052025 | 1
705/CB/052025 | 1
703/CB/052025 | 1
654/CB/052025 | 1
669/CB/052025 | 1
670/CB/052025 | 1
674/CB/052025 | 1
665/CB/052025 | 1
664/CB/052025 | 1
521/CB/052025 | 1
522/CB/052025 | 1
577/CB/052025 | 1
631/CB/052025 | 1
578/CB/052025 | 1
575/CB/052025 | 1
612/CB/052025 | 1
530/CB/052025 | 1
529/CB/052025 | 1
620/CB/052025 | 1
536/CB/052025 | 1
535/CB/052025 | 1
534/CB/052025 | 1
570/CB/052025 | 1
520/CB/052025 | 1
500/CB/052025 | 1
545/CB/052025 | 1
543/CB/052025 | 1
549/CB/052025 | 1
546/CB/052025 | 1
544/CB/052025 | 1
533/CB/052025 | 1
532/CB/052025 | 1
531/CB/052025 | 1
509/CB/052025 | 1
493/CB/052025 | 1
495/CB/052025 | 1
499/CB/052025 | 1
515/CB/052025 | 1
440/CB/052025 | 1
488/CB/052025 | 1
486/CB/052025 | 1
450/CB/052025 | 1
484/CB/052025 | 1
398/CB/052025 | 1
459/CB/052025 | 1
453/CB/052025 | 1
452/CB/052025 | 1
460/CB/052025 | 1
458/CB/052025 | 1
462/CB/052025 | 1
439/CB/052025 | 1
24/CB/052025 | 1
441/CB/052025 | 1
442/CB/052025 | 1
416/CB/052025 | 1
328/CB/052025 | 1
31/CB/052025 | 1
29/CB/052025 | 1
397/CB/052025 | 1
377/CB/052025 | 1
379/CB/052025 | 1
395/CB/052025 | 1
392/CB/052025 | 1
390/CB/052025 | 1
26/CB/052025 | 1
25/CB/052025 | 1
23/CB/052025 | 1
393/CB/052025 | 1
391/CB/052025 | 1
364/CB/052025 | 1
33/CB/052025 | 1
404/CB/052025 | 1
403/CB/052025 | 1
402/CB/052025 | 1
291/CB/052025 | 1
293/CB/052025 | 1
294/CB/052025 | 1
270/CB/052025 | 1
275/CB/052025 | 1
269/CB/052025 | 1
27/CB/052025 | 1
32/CB/052025 | 1
308/CB/052025 | 1
309/CB/052025 | 1
317/CB/052025 | 1
239/CB/052025 | 1
255/CB/052025 | 1
19/CB/052025 | 1
252/CB/052025 | 1
254/CB/052025 | 1
232/CB/052025 | 1
250/CB/052025 | 1
259/CB/052025 | 1
258/CB/052025 | 1
251/CB/052025 | 1
206/CB/052025 | 1
210/CB/052025 | 1
211/CB/052025 | 1
246/CB/052025 | 1
192/CB/052025 | 1
218/CB/052025 | 1
219/CB/052025 | 1
223/CB/052025 | 1
158/CB/052025 | 1
148/CB/052025 | 1
157/CB/052025 | 1
186/CB/052025 | 1
177/CB/052025 | 1
67/CB/052025 | 1
164/CB/052025 | 1
178/CB/052025 | 1
139/CB/052025 | 1
82/CB/052025 | 1
137/CB/052025 | 1
102/CB/052025 | 1
179/CB/052025 | 1
96/CB/052025 | 1
116/CB/052025 | 1
68/CB/052025 | 1
83/CB/052025 | 1
101/CB/052025 | 1
72/CB/052025 | 1
87/CB/052025 | 1
86/CB/052025 | 1
69/CB/052025 | 1
3/CB/052025 | 1
2/CB/052025 | 1
34/CB/052025 | 1
66/CB/052025 | 1
44/CB/052025 | 1
37/CB/052025 | 1
888/CB/042025 | 1
885/CB/042025 | 1
881/CB/042025 | 1
865/CB/042025 | 1
830/CB/042025 | 1
887/CB/042025 | 1
866/CB/042025 | 1
886/CB/042025 | 1
759/CB/042025 | 1
873/CB/042025 | 1
861/CB/042025 | 1
859/CB/042025 | 1
794/CB/042025 | 1
792/CB/042025 | 1
852/CB/042025 | 1
806/CB/042025 | 1
822/CB/042025 | 1
825/CB/042025 | 1
826/CB/042025 | 1
736/CB/042025 | 1
735/CB/042025 | 1
734/CB/042025 | 1
791/CB/042025 | 1
764/CB/042025 | 1
660/CB/042025 | 1
795/CB/042025 | 1
661/CB/042025 | 1
761/CB/042025 | 1
774/CB/042025 | 1
716/CB/042025 | 1
741/CB/042025 | 1
728/CB/042025 | 1
727/CB/042025 | 1
805/CB/042025 | 1
798/CB/042025 | 1
782/CB/042025 | 1
789/CB/042025 | 1
684/CB/042025 | 1
707/CB/042025 | 1
768/CB/042025 | 1
766/CB/042025 | 1
767/CB/042025 | 1
773/CB/042025 | 1
765/CB/042025 | 1
593/CB/042025 | 1
267/CB/042025 | 1
592/CB/042025 | 1
628/CB/042025 | 1
539/CB/042025 | 1
710/CB/042025 | 1
708/CB/042025 | 1
701/CB/042025 | 1
693/CB/042025 | 1
694/CB/042025 | 1
678/CB/042025 | 1
677/CB/042025 | 1
608/CB/042025 | 1
629/CB/042025 | 1
646/CB/042025 | 1
639/CB/042025 | 1
643/CB/042025 | 1
265/CB/042025 | 1
558/CB/042025 | 1
602/CB/042025 | 1
603/CB/042025 | 1
615/CB/042025 | 1
611/CB/042025 | 1
604/CB/042025 | 1
581/CB/042025 | 1
580/CB/042025 | 1
551/CB/042025 | 1
544/CB/042025 | 1
576/CB/042025 | 1
543/CB/042025 | 1
554/CB/042025 | 1
570/CB/042025 | 1
571/CB/042025 | 1
475/CB/042025 | 1
606/CB/042025 | 1
600/CB/042025 | 1
599/CB/042025 | 1
598/CB/042025 | 1
589/CB/042025 | 1
553/CB/042025 | 1
533/CB/042025 | 1
557/CB/042025 | 1
269/CB/042025 | 1
450/CB/042025 | 1
409/CB/042025 | 1
515/CB/042025 | 1
516/CB/042025 | 1
378/CB/042025 | 1
420/CB/042025 | 1
455/CB/042025 | 1
449/CB/042025 | 1
274/CB/042025 | 1
418/CB/042025 | 1
840/CB/032025 | 1
838/CB/032025 | 1
401/CB/042025 | 1
278/CB/042025 | 1
123/CB/042025 | 1
350/CB/042025 | 1
352/CB/042025 | 1
380/CB/042025 | 1
303/CB/042025 | 1
263/CB/042025 | 1
354/CB/042025 | 1
355/CB/042025 | 1
356/CB/042025 | 1
384/CB/042025 | 1
376/CB/042025 | 1
375/CB/042025 | 1
358/CB/042025 | 1
357/CB/042025 | 1
259/CB/042025 | 1
247/CB/042025 | 1
337/CB/042025 | 1
338/CB/042025 | 1
340/CB/042025 | 1
341/CB/042025 | 1
339/CB/042025 | 1
297/CB/042025 | 1
290/CB/042025 | 1
120/CB/042025 | 1
126/CB/042025 | 1
294/CB/042025 | 1
286/CB/042025 | 1
248/CB/042025 | 1
249/CB/042025 | 1
244/CB/042025 | 1
210/CB/042025 | 1
245/CB/042025 | 1
208/CB/042025 | 1
237/CB/042025 | 1
117/CB/042025 | 1
125/CB/042025 | 1
130/CB/042025 | 1
212/CB/042025 | 1
213/CB/042025 | 1
167/CB/042025 | 1
944/CB/032025 | 1
925/CB/032025 | 1
207/CB/042025 | 1
149/CB/042025 | 1
163/CB/042025 | 1
124/CB/042025 | 1
97/CB/042025 | 1
143/CB/042025 | 1
2/CB/042025 | 1
113/CB/042025 | 1
106/CB/042025 | 1
105/CB/042025 | 1
69/CB/042025 | 1
162/CB/042025 | 1
110/CB/042025 | 1
108/CB/042025 | 1
107/CB/042025 | 1
3/CB/042025 | 1
930/CB/032025 | 1
942/CB/032025 | 1
929/CB/032025 | 1
965/CB/032025 | 1
966/CB/032025 | 1
814/CB/032025 | 1
959/CB/032025 | 1
960/CB/032025 | 1
881/CB/032025 | 1
949/CB/032025 | 1
948/CB/032025 | 1
947/CB/032025 | 1
935/CB/032025 | 1
812/CB/032025 | 1
927/CB/032025 | 1
901/CB/032025 | 1
857/CB/032025 | 1
906/CB/032025 | 1
834/CB/032025 | 1
911/CB/032025 | 1
909/CB/032025 | 1
908/CB/032025 | 1
811/CB/032025 | 1
815/CB/032025 | 1
826/CB/032025 | 1
839/CB/032025 | 1
854/CB/032025 | 1
836/CB/032025 | 1
829/CB/032025 | 1
845/CB/032025 | 1
803/CB/032025 | 1
793/CB/032025 | 1
790/CB/032025 | 1
788/CB/032025 | 1
671/CB/032025 | 1
725/CB/032025 | 1
721/CB/032025 | 1
776/CB/032025 | 1
779/CB/032025 | 1
806/CB/032025 | 1
789/CB/032025 | 1
787/CB/032025 | 1
778/CB/032025 | 1
777/CB/032025 | 1
689/CB/032025 | 1
688/CB/032025 | 1
277/CB/032025 | 1
270/CB/032025 | 1
476/CB/032025 | 1
267/CB/032025 | 1
704/CB/032025 | 1
703/CB/032025 | 1
662/CB/032025 | 1
706/CB/032025 | 1
720/CB/032025 | 1
123/CB/032025 | 1
643/CB/032025 | 1
676/CB/032025 | 1
713/CB/032025 | 1
687/CB/032025 | 1
269/CB/032025 | 1
268/CB/032025 | 1
266/CB/032025 | 1
263/CB/032025 | 1
528/CB/032025 | 1
606/CB/032025 | 1
612/CB/032025 | 1
609/CB/032025 | 1
483/CB/032025 | 1
264/CB/032025 | 1
587/CB/032025 | 1
605/CB/032025 | 1
607/CB/032025 | 1
615/CB/032025 | 1
637/CB/032025 | 1
272/CB/032025 | 1
623/CB/032025 | 1
256/CB/032025 | 1
611/CB/032025 | 1
624/CB/032025 | 1
592/CB/032025 | 1
603/CB/032025 | 1
463/CB/032025 | 1
555/CB/032025 | 1
481/CB/032025 | 1
529/CB/032025 | 1
585/CB/032025 | 1
577/CB/032025 | 1
513/CB/032025 | 1
517/CB/032025 | 1
494/CB/032025 | 1
469/CB/032025 | 1
465/CB/032025 | 1
493/CB/032025 | 1
514/CB/032025 | 1
515/CB/032025 | 1
408/CB/032025 | 1
473/CB/032025 | 1
475/CB/032025 | 1
488/CB/032025 | 1
506/CB/032025 | 1
444/CB/032025 | 1
474/CB/032025 | 1
472/CB/032025 | 1
456/CB/032025 | 1
407/CB/032025 | 1
380/CB/032025 | 1
405/CB/032025 | 1
432/CB/032025 | 1
430/CB/032025 | 1
448/CB/032025 | 1
436/CB/032025 | 1
402/CB/032025 | 1
429/CB/032025 | 1
424/CB/032025 | 1
395/CB/032025 | 1
437/CB/032025 | 1
435/CB/032025 | 1
406/CB/032025 | 1
349/CB/032025 | 1
393/CB/032025 | 1
265/CB/032025 | 1
351/CB/032025 | 1
309/CB/032025 | 1
271/CB/032025 | 1
262/CB/032025 | 1
361/CB/032025 | 1
317/CB/032025 | 1
310/CB/032025 | 1
260/CB/032025 | 1
301/CB/032025 | 1
245/CB/032025 | 1
350/CB/032025 | 1
358/CB/032025 | 1
275/CB/032025 | 1
366/CB/032025 | 1
354/CB/032025 | 1
345/CB/032025 | 1
257/CB/032025 | 1
226/CB/032025 | 1
325/CB/032025 | 1
335/CB/032025 | 1
255/CB/032025 | 1
250/CB/032025 | 1
208/CB/032025 | 1
249/CB/032025 | 1
218/CB/032025 | 1
138/CB/032025 | 1
185/CB/032025 | 1
188/CB/032025 | 1
139/CB/032025 | 1
211/CB/032025 | 1
234/CB/032025 | 1
244/CB/032025 | 1
89/CB/032025 | 1
54/CB/032025 | 1
174/CB/032025 | 1
240/CB/032025 | 1
239/CB/032025 | 1
156/CB/032025 | 1
120/CB/032025 | 1
175/CB/032025 | 1
131/CB/032025 | 1
96/CB/032025 | 1
105/CB/032025 | 1
163/CB/032025 | 1
133/CB/032025 | 1
107/CB/032025 | 1
106/CB/032025 | 1
57/CB/032025 | 1
85/CB/032025 | 1
39/CB/032025 | 1
73/CB/032025 | 1
75/CB/032025 | 1
78/CB/032025 | 1
81/CB/032025 | 1
21/CB/032025 | 1
82/CB/032025 | 1
875/CB/022025 | 1
930/CB/022025 | 1
809/CB/022025 | 1
33/CB/032025 | 1
931/CB/022025 | 1
898/CB/022025 | 1
38/CB/032025 | 1
24/CB/032025 | 1
19/CB/032025 | 1
752/CB/022025 | 1
28/CB/032025 | 1
35/CB/032025 | 1
44/CB/032025 | 1
31/CB/032025 | 1
926/CB/022025 | 1
628/CB/022025 | 1
911/CB/022025 | 1
929/CB/022025 | 1
2/CB/032025 | 1
821/CB/022025 | 1
813/CB/022025 | 1
900/CB/022025 | 1
907/CB/022025 | 1
909/CB/022025 | 1
905/CB/022025 | 1
877/CB/022025 | 1
811/CB/022025 | 1
836/CB/022025 | 1
834/CB/022025 | 1
830/CB/022025 | 1
829/CB/022025 | 1
820/CB/022025 | 1
817/CB/022025 | 1
835/CB/022025 | 1
753/CB/022025 | 1
876/CB/022025 | 1
849/CB/022025 | 1
850/CB/022025 | 1
545/CB/022025 | 1
847/CB/022025 | 1
844/CB/022025 | 1
843/CB/022025 | 1
812/CB/022025 | 1
776/CB/022025 | 1
777/CB/022025 | 1
792/CB/022025 | 1
806/CB/022025 | 1
796/CB/022025 | 1
795/CB/022025 | 1
782/CB/022025 | 1
733/CB/022025 | 1
759/CB/022025 | 1
767/CB/022025 | 1
664/CB/022025 | 1
659/CB/022025 | 1
642/CB/022025 | 1
768/CB/022025 | 1
746/CB/022025 | 1
657/CB/022025 | 1
717/CB/022025 | 1
650/CB/022025 | 1
751/CB/022025 | 1
653/CB/022025 | 1
646/CB/022025 | 1
638/CB/022025 | 1
611/CB/022025 | 1
581/CB/022025 | 1
663/CB/022025 | 1
649/CB/022025 | 1
648/CB/022025 | 1
647/CB/022025 | 1
640/CB/022025 | 1
600/CB/022025 | 1
538/CB/022025 | 1
498/CB/022025 | 1
567/CB/022025 | 1
568/CB/022025 | 1
570/CB/022025 | 1
571/CB/022025 | 1
587/CB/022025 | 1
607/CB/022025 | 1
558/CB/022025 | 1
556/CB/022025 | 1
577/CB/022025 | 1
576/CB/022025 | 1
575/CB/022025 | 1
573/CB/022025 | 1
554/CB/022025 | 1
555/CB/022025 | 1
392/CB/022025 | 1
510/CB/022025 | 1
496/CB/022025 | 1
473/CB/022025 | 1
550/CB/022025 | 1
544/CB/022025 | 1
472/CB/022025 | 1
470/CB/022025 | 1
552/CB/022025 | 1
507/CB/022025 | 1
504/CB/022025 | 1
500/CB/022025 | 1
495/CB/022025 | 1
499/CB/022025 | 1
502/CB/022025 | 1
553/CB/022025 | 1
521/CB/022025 | 1
523/CB/022025 | 1
527/CB/022025 | 1
385/CB/022025 | 1
402/CB/022025 | 1
459/CB/022025 | 1
268/CB/022025 | 1
393/CB/022025 | 1
417/CB/022025 | 1
270/CB/022025 | 1
412/CB/022025 | 1
361/CB/022025 | 1
353/CB/022025 | 1
321/CB/022025 | 1
337/CB/022025 | 1
307/CB/022025 | 1
343/CB/022025 | 1
344/CB/022025 | 1
320/CB/022025 | 1
351/CB/022025 | 1
267/CB/022025 | 1
266/CB/022025 | 1
271/CB/022025 | 1
283/CB/022025 | 1
284/CB/022025 | 1
310/CB/022025 | 1
179/CB/022025 | 1
265/CB/022025 | 1
312/CB/022025 | 1
303/CB/022025 | 1
294/CB/022025 | 1
293/CB/022025 | 1
292/CB/022025 | 1
288/CB/022025 | 1
286/CB/022025 | 1
269/CB/022025 | 1
236/CB/022025 | 1
229/CB/022025 | 1
223/CB/022025 | 1
224/CB/022025 | 1
225/CB/022025 | 1
226/CB/022025 | 1
227/CB/022025 | 1
232/CB/022025 | 1
233/CB/022025 | 1
234/CB/022025 | 1
115/CB/022025 | 1
40/CB/022025 | 1
184/CB/022025 | 1
78/CB/022025 | 1
176/CB/022025 | 1
183/CB/022025 | 1
171/CB/022025 | 1
80/CB/022025 | 1
149/CB/022025 | 1
130/CB/022025 | 1
147/CB/022025 | 1
56/CB/022025 | 1
143/CB/022025 | 1
142/CB/022025 | 1
840/CB/012025 | 1
132/CB/022025 | 1
47/CB/022025 | 1
110/CB/022025 | 1
103/CB/022025 | 1
79/CB/022025 | 1
121/CB/022025 | 1
329/CB/012025 | 1
48/CB/022025 | 1
111/CB/022025 | 1
97/CB/022025 | 1
38/CB/022025 | 1
44/CB/022025 | 1
76/CB/022025 | 1
92/CB/022025 | 1
89/CB/022025 | 1
43/CB/022025 | 1
881/CB/012025 | 1
75/CB/022025 | 1
707/CB/012025 | 1
36/CB/022025 | 1
69/CB/022025 | 1
64/CB/022025 | 1
41/CB/022025 | 1
879/CB/012025 | 1
868/CB/012025 | 1
901/CB/012025 | 1
861/CB/012025 | 1
862/CB/012025 | 1
886/CB/012025 | 1
871/CB/012025 | 1
852/CB/012025 | 1
848/CB/012025 | 1
843/CB/012025 | 1
16/CB/022025 | 1
17/CB/022025 | 1
902/CB/012025 | 1
900/CB/012025 | 1
854/CB/012025 | 1
910/CB/012025 | 1
909/CB/012025 | 1
23/CB/022025 | 1
858/CB/012025 | 1
859/CB/012025 | 1
885/CB/012025 | 1
875/CB/012025 | 1
826/CB/012025 | 1
893/CB/012025 | 1
876/CB/012025 | 1
894/CB/012025 | 1
801/CB/012025 | 1
838/CB/012025 | 1
831/CB/012025 | 1
650/CB/012025 | 1
704/CB/012025 | 1
225/CB/012025 | 1
223/CB/012025 | 1
697/CB/012025 | 1
799/CB/012025 | 1
749/CB/012025 | 1
770/CB/012025 | 1
771/CB/012025 | 1
773/CB/012025 | 1
780/CB/012025 | 1
696/CB/012025 | 1
651/CB/012025 | 1
676/CB/012025 | 1
644/CB/012025 | 1
703/CB/012025 | 1
584/CB/012025 | 1
581/CB/012025 | 1
594/CB/012025 | 1
595/CB/012025 | 1
602/CB/012025 | 1
624/CB/012025 | 1
625/CB/012025 | 1
669/CB/012025 | 1
579/CB/012025 | 1
680/CB/012025 | 1
597/CB/012025 | 1
598/CB/012025 | 1
641/CB/012025 | 1
643/CB/012025 | 1
647/CB/012025 | 1
663/CB/012025 | 1
368/CB/012025 | 1
490/CB/012025 | 1
560/CB/012025 | 1
563/CB/012025 | 1
544/CB/012025 | 1
553/CB/012025 | 1
564/CB/012025 | 1
395/CB/012025 | 1
375/CB/012025 | 1
466/CB/012025 | 1
475/CB/012025 | 1
477/CB/012025 | 1
478/CB/012025 | 1
479/CB/012025 | 1
484/CB/012025 | 1
480/CB/012025 | 1
326/CB/012025 | 1
440/CB/012025 | 1
366/CB/012025 | 1
425/CB/012025 | 1
145/CB/012025 | 1
421/CB/012025 | 1
369/CB/012025 | 1
376/CB/012025 | 1
143/CB/012025 | 1
215/CB/012025 | 1
232/CB/012025 | 1
370/CB/012025 | 1
343/CB/012025 | 1
342/CB/012025 | 1
341/CB/012025 | 1
337/CB/012025 | 1
363/CB/012025 | 1
365/CB/012025 | 1
254/CB/012025 | 1
188/CB/012025 | 1
220/CB/012025 | 1
190/CB/012025 | 1
199/CB/012025 | 1
226/CB/012025 | 1
256/CB/012025 | 1
218/CB/012025 | 1
242/CB/012025 | 1
219/CB/012025 | 1
217/CB/012025 | 1
210/CB/012025 | 1
211/CB/012025 | 1
212/CB/012025 | 1
197/CB/012025 | 1
149/CB/012025 | 1
118/CB/012025 | 1
173/CB/012025 | 1
177/CB/012025 | 1
174/CB/012025 | 1
124/CB/012025 | 1
65/CB/012025 | 1
116/CB/012025 | 1
148/CB/012025 | 1
103/CB/012025 | 1
102/CB/012025 | 1
133/CB/012025 | 1
117/CB/012025 | 1
71/CB/012025 | 1
51/CB/012025 | 1
33/CB/012025 | 1
50/CB/012025 | 1
49/CB/012025 | 1
48/CB/012025 | 1
38/CB/012025 | 1
24/CB/012025 | 1
31/CB/012025 | 1
29/CB/012025 | 1
21/CB/012025 | 1
22/CB/012025 | 1
27/CB/012025 | 1
25/CB/012025 | 1
19/CB/012025 | 1
18/CB/012025 | 1
3/CB/012025 | 1
861/CB/062025 | 1
820/CB/062025 | 1
745/CB/062025 | 1
832/CB/062025 | 1
818/CB/062025 | 1
802/CB/062025 | 1
815/CB/062025 | 1
816/CB/062025 | 1
758/CB/062025 | 1
757/CB/062025 | 1
751/CB/062025 | 1
710/CB/062025 | 1
741/CB/062025 | 1
685/CB/062025 | 1
704/CB/062025 | 1
689/CB/062025 | 1
688/CB/062025 | 1
661/CB/062025 | 1
422/CB/062025 | 1
616/CB/062025 | 1
437/CB/062025 | 1
627/CB/062025 | 1
597/CB/062025 | 1
523/CB/062025 | 1
524/CB/062025 | 1
625/CB/062025 | 1
628/CB/062025 | 1
604/CB/062025 | 1
583/CB/062025 | 1
528/CB/062025 | 1
525/CB/062025 | 1
470/CB/062025 | 1
469/CB/062025 | 1
384/CB/062025 | 1
445/CB/062025 | 1
441/CB/062025 | 1
434/CB/062025 | 1
427/CB/062025 | 1
383/CB/062025 | 1
371/CB/062025 | 1
349/CB/062025 | 1
409/CB/062025 | 1
407/CB/062025 | 1
297/CB/062025 | 1
368/CB/062025 | 1
252/CB/062025 | 1
351/CB/062025 | 1
329/CB/062025 | 1
209/CB/062025 | 1
254/CB/062025 | 1
330/CB/062025 | 1
315/CB/062025 | 1
299/CB/062025 | 1
229/CB/062025 | 1
288/CB/062025 | 1
273/CB/062025 | 1
151/CB/062025 | 1
139/CB/062025 | 1
143/CB/062025 | 1
120/CB/062025 | 1
96/CB/062025 | 1
144/CB/062025 | 1
94/CB/062025 | 1
93/CB/062025 | 1
80/CB/062025 | 1
75/CB/062025 | 1
30/CB/062025 | 1
29/CB/062025 | 1
983/CB/052025 | 1
26/CB/062025 | 1
25/CB/062025 | 1
47/CB/062025 | 1
21/CB/062025 | 1
967/CB/052025 | 1
982/CB/052025 | 1
980/CB/052025 | 1
905/CB/052025 | 1
895/CB/052025 | 1
921/CB/052025 | 1
936/CB/052025 | 1
894/CB/052025 | 1
941/CB/052025 | 1
872/CB/052025 | 1
829/CB/052025 | 1
853/CB/052025 | 1
849/CB/052025 | 1
842/CB/052025 | 1
827/CB/052025 | 1
718/CB/052025 | 1
716/CB/052025 | 1
777/CB/052025 | 1
715/CB/052025 | 1
714/CB/052025 | 1
762/CB/052025 | 1
768/CB/052025 | 1
695/CB/052025 | 1
732/CB/052025 | 1
733/CB/052025 | 1
728/CB/052025 | 1
696/CB/052025 | 1
706/CB/052025 | 1
702/CB/052025 | 1
694/CB/052025 | 1
645/CB/052025 | 1
679/CB/052025 | 1
568/CB/052025 | 1
640/CB/052025 | 1
653/CB/052025 | 1
650/CB/052025 | 1
649/CB/052025 | 1
636/CB/052025 | 1
625/CB/052025 | 1
647/CB/052025 | 1
646/CB/052025 | 1
635/CB/052025 | 1
634/CB/052025 | 1
629/CB/052025 | 1
605/CB/052025 | 1
538/CB/052025 | 1
518/CB/052025 | 1
619/CB/052025 | 1
642/CB/052025 | 1
621/CB/052025 | 1
623/CB/052025 | 1
587/CB/052025 | 1
569/CB/052025 | 1
596/CB/052025 | 1
595/CB/052025 | 1
547/CB/052025 | 1
485/CB/052025 | 1
526/CB/052025 | 1
482/CB/052025 | 1
444/CB/052025 | 1
436/CB/052025 | 1
435/CB/052025 | 1
419/CB/052025 | 1
418/CB/052025 | 1
320/CB/052025 | 1
240/CB/052025 | 1
227/CB/052025 | 1
358/CB/052025 | 1
187/CB/052025 | 1
52/CB/052025 | 1
85/CB/052025 | 1
117/CB/052025 | 1
124/CB/052025 | 1
48/CB/052025 | 1
60/CB/052025 | 1
59/CB/052025 | 1
57/CB/052025 | 1
810/CB/042025 | 1
903/CB/042025 | 1
902/CB/042025 | 1
901/CB/042025 | 1
878/CB/042025 | 1
877/CB/042025 | 1
858/CB/042025 | 1
848/CB/042025 | 1
58/CB/052025 | 1
51/CB/052025 | 1
862/CB/042025 | 1
910/CB/042025 | 1
876/CB/042025 | 1
847/CB/042025 | 1
823/CB/042025 | 1
812/CB/042025 | 1
770/CB/042025 | 1
733/CB/042025 | 1
731/CB/042025 | 1
638/CB/042025 | 1
577/CB/042025 | 1
784/CB/042025 | 1
406/CB/042025 | 1
790/CB/042025 | 1
827/CB/042025 | 1
526/CB/042025 | 1
771/CB/042025 | 1
762/CB/042025 | 1
672/CB/042025 | 1
675/CB/042025 | 1
712/CB/042025 | 1
676/CB/042025 | 1
747/CB/042025 | 1
748/CB/042025 | 1
645/CB/042025 | 1
658/CB/042025 | 1
659/CB/042025 | 1
667/CB/042025 | 1
642/CB/042025 | 1
583/CB/042025 | 1
633/CB/042025 | 1
270/CB/042025 | 1
545/CB/042025 | 1
541/CB/042025 | 1
552/CB/042025 | 1
548/CB/042025 | 1
542/CB/042025 | 1
540/CB/042025 | 1
490/CB/042025 | 1
491/CB/042025 | 1
383/CB/042025 | 1
440/CB/042025 | 1
476/CB/042025 | 1
473/CB/042025 | 1
448/CB/042025 | 1
446/CB/042025 | 1
423/CB/042025 | 1
469/CB/042025 | 1
428/CB/042025 | 1
439/CB/042025 | 1
258/CB/042025 | 1
257/CB/042025 | 1
394/CB/042025 | 1
277/CB/042025 | 1
276/CB/042025 | 1
360/CB/042025 | 1
351/CB/042025 | 1
271/CB/042025 | 1
306/CB/042025 | 1
301/CB/042025 | 1
342/CB/042025 | 1
323/CB/042025 | 1
170/CB/042025 | 1
209/CB/042025 | 1
203/CB/042025 | 1
119/CB/042025 | 1
205/CB/042025 | 1
147/CB/042025 | 1
161/CB/042025 | 1
128/CB/042025 | 1
127/CB/042025 | 1
101/CB/042025 | 1
95/CB/042025 | 1
148/CB/042025 | 1
150/CB/042025 | 1
951/CB/032025 | 1
157/CB/042025 | 1
880/CB/032025 | 1
877/CB/032025 | 1
70/CB/042025 | 1
84/CB/042025 | 1
884/CB/032025 | 1
924/CB/032025 | 1
919/CB/032025 | 1
843/CB/032025 | 1
482/CB/032025 | 1
867/CB/032025 | 1
846/CB/032025 | 1
691/CB/032025 | 1
888/CB/032025 | 1
679/CB/032025 | 1
817/CB/032025 | 1
762/CB/032025 | 1
648/CB/032025 | 1
758/CB/032025 | 1
690/CB/032025 | 1
736/CB/032025 | 1
633/CB/032025 | 1
455/CB/032025 | 1
670/CB/032025 | 1
667/CB/032025 | 1
279/CB/032025 | 1
629/CB/032025 | 1
644/CB/032025 | 1
490/CB/032025 | 1
248/CB/032025 | 1
276/CB/032025 | 1
602/CB/032025 | 1
610/CB/032025 | 1
639/CB/032025 | 1
477/CB/032025 | 1
489/CB/032025 | 1
535/CB/032025 | 1
522/CB/032025 | 1
484/CB/032025 | 1
508/CB/032025 | 1
454/CB/032025 | 1
445/CB/032025 | 1
320/CB/032025 | 1
381/CB/032025 | 1
450/CB/032025 | 1
364/CB/032025 | 1
360/CB/032025 | 1
427/CB/032025 | 1
237/CB/032025 | 1
363/CB/032025 | 1
365/CB/032025 | 1
404/CB/032025 | 1
273/CB/032025 | 1
305/CB/032025 | 1
372/CB/032025 | 1
216/CB/032025 | 1
342/CB/032025 | 1
274/CB/032025 | 1
359/CB/032025 | 1
343/CB/032025 | 1
281/CB/032025 | 1
280/CB/032025 | 1
295/CB/032025 | 1
137/CB/032025 | 1
209/CB/032025 | 1
238/CB/032025 | 1
235/CB/032025 | 1
213/CB/032025 | 1
165/CB/032025 | 1
200/CB/032025 | 1
151/CB/032025 | 1
149/CB/032025 | 1
103/CB/032025 | 1
143/CB/032025 | 1
68/CB/032025 | 1
142/CB/032025 | 1
124/CB/032025 | 1
86/CB/032025 | 1
130/CB/032025 | 1
913/CB/022025 | 1
840/CB/022025 | 1
77/CB/032025 | 1
76/CB/032025 | 1
52/CB/032025 | 1
43/CB/032025 | 1
914/CB/022025 | 1
781/CB/022025 | 1
51/CB/032025 | 1
20/CB/032025 | 1
862/CB/022025 | 1
17/CB/032025 | 1
53/CB/032025 | 1
924/CB/022025 | 1
912/CB/022025 | 1
29/CB/032025 | 1
15/CB/032025 | 1
625/CB/022025 | 1
896/CB/022025 | 1
825/CB/022025 | 1
4/CB/032025 | 1
878/CB/022025 | 1
897/CB/022025 | 1
866/CB/022025 | 1
870/CB/022025 | 1
869/CB/022025 | 1
842/CB/022025 | 1
802/CB/022025 | 1
624/CB/022025 | 1
623/CB/022025 | 1
622/CB/022025 | 1
621/CB/022025 | 1
620/CB/022025 | 1
831/CB/022025 | 1
819/CB/022025 | 1
810/CB/022025 | 1
798/CB/022025 | 1
532/CB/022025 | 1
775/CB/022025 | 1
728/CB/022025 | 1
785/CB/022025 | 1
765/CB/022025 | 1
764/CB/022025 | 1
763/CB/022025 | 1
665/CB/022025 | 1
612/CB/022025 | 1
685/CB/022025 | 1
490/CB/022025 | 1
637/CB/022025 | 1
583/CB/022025 | 1
584/CB/022025 | 1
589/CB/022025 | 1
578/CB/022025 | 1
557/CB/022025 | 1
509/CB/022025 | 1
403/CB/022025 | 1
389/CB/022025 | 1
549/CB/022025 | 1
547/CB/022025 | 1
480/CB/022025 | 1
505/CB/022025 | 1
405/CB/022025 | 1
494/CB/022025 | 1
537/CB/022025 | 1
430/CB/022025 | 1
462/CB/022025 | 1
513/CB/022025 | 1
913/CB/012025 | 1
401/CB/022025 | 1
416/CB/022025 | 1
357/CB/022025 | 1
244/CB/022025 | 1
487/CB/022025 | 1
231/CB/022025 | 1
486/CB/022025 | 1
390/CB/022025 | 1
186/CB/022025 | 1
381/CB/022025 | 1
338/CB/022025 | 1
145/CB/022025 | 1
326/CB/022025 | 1
331/CB/022025 | 1
255/CB/022025 | 1
309/CB/022025 | 1
246/CB/022025 | 1
241/CB/022025 | 1
198/CB/022025 | 1
899/CB/012025 | 1
71/CB/022025 | 1
45/CB/022025 | 1
811/CB/012025 | 1
73/CB/022025 | 1
905/CB/012025 | 1
892/CB/012025 | 1
814/CB/012025 | 1
853/CB/012025 | 1
869/CB/012025 | 1
622/CB/012025 | 1
152/CB/012025 | 1
230/CB/022025 | 1
240/CB/022025 | 1
181/CB/022025 | 1
58/CB/022025 | 1
134/CB/022025 | 1
880/CB/012025 | 1
915/CB/012025 | 1
911/CB/012025 | 1
747/CB/012025 | 1
828/CB/012025 | 1
866/CB/012025 | 1
877/CB/012025 | 1
895/CB/012025 | 1
824/CB/012025 | 1
839/CB/012025 | 1
907/CB/012025 | 1
797/CB/012025 | 1
743/CB/012025 | 1
741/CB/012025 | 1
739/CB/012025 | 1
701/CB/012025 | 1
738/CB/012025 | 1
732/CB/012025 | 1
673/CB/012025 | 1
648/CB/012025 | 1
705/CB/012025 | 1
706/CB/012025 | 1
574/CB/012025 | 1
627/CB/012025 | 1
865/CB/012025 | 1
599/CB/012025 | 1
566/CB/012025 | 1
639/CB/012025 | 1
634/CB/012025 | 1
583/CB/012025 | 1
578/CB/012025 | 1
453/CB/012025 | 1
452/CB/012025 | 1
568/CB/012025 | 1
569/CB/012025 | 1
493/CB/012025 | 1
467/CB/012025 | 1
444/CB/012025 | 1
576/CB/012025 | 1
443/CB/012025 | 1
415/CB/012025 | 1
413/CB/012025 | 1
830/CB/012025 | 1
17/CB/012025 | 1
406/CB/012025 | 1
512/CB/012025 | 1
463/CB/012025 | 1
462/CB/012025 | 1
430/CB/012025 | 1
427/CB/012025 | 1
436/CB/012025 | 1
445/CB/012025 | 1
435/CB/012025 | 1
409/CB/012025 | 1
424/CB/012025 | 1
324/CB/012025 | 1
364/CB/012025 | 1
379/CB/012025 | 1
390/CB/012025 | 1
334/CB/012025 | 1
233/CB/012025 | 1
396/CB/012025 | 1
393/CB/012025 | 1
281/CB/012025 | 1
387/CB/012025 | 1
384/CB/012025 | 1
333/CB/012025 | 1
92/CB/012025 | 1
325/CB/012025 | 1
336/CB/012025 | 1
227/CB/012025 | 1
157/CB/012025 | 1
289/CB/012025 | 1
239/CB/012025 | 1
101/CB/012025 | 1
412/CB/012025 | 1
198/CB/012025 | 1
222/CB/012025 | 1
36/CB/012025 | 1
123/CB/012025 | 1
132/CB/012025 | 1
130/CB/012025 | 1
108/CB/012025 | 1
30/CB/012025 | 1
56/CB/012025 | 1
55/CB/012025 | 1
28/CB/012025 | 1
40/CB/012025 | 1
32/CB/012025 | 1
34/CB/012025 | 1
20/CB/012025 | 1
329/CB/062025 | 0
538/CB/052025 | 0
884/CB/042025 | 0
803/CB/042025 | 0
713/CB/042025 | 0
682/CB/042025 | 0
617/CB/042025 | 0
647/CB/042025 | 0
488/CB/042025 | 0
170/CB/042025 | 0
713/CB/052025 | 1
712/CB/052025 | 1
731/CB/052025 | 1
704/CB/052025 | 1
672/CB/052025 | 1
274/CB/052025 | 1
305/CB/052025 | 1
277/CB/052025 | 1
195/CB/052025 | 1
235/CB/052025 | 1
573/CB/042025 | 1
142/CB/042025 | 1
141/CB/042025 | 1
139/CB/042025 | 1
140/CB/042025 | 1
138/CB/042025 | 1
133/CB/042025 | 1
57/CB/042025 | 1
882/CB/032025 | 1
286/CB/032025 | 1
285/CB/032025 | 1
283/CB/032025 | 1
258/CB/032025 | 1
108/CB/032025 | 1
645/CB/022025 | 1
522/CB/022025 | 1
484/CB/022025 | 1
483/CB/022025 | 1
482/CB/022025 | 1
481/CB/022025 | 1
273/CB/022025 | 1
152/CB/022025 | 1
525/CB/012025 | 1
386/CB/012025 | 1
403/CB/012025 | 1
417/CB/012025 | 1
418/CB/012025 | 1
441/CB/012025 | 1
241/CB/012025 | 1
303/CB/052025 | 0
271/CB/052025 | 0
215/CB/052025 | 0
744/CB/042025 | 0
743/CB/042025 | 0
740/CB/042025 | 0
284/CB/032025 | 0
259/CB/022025 | 0
264/CB/022025 | 0
154/CB/022025 | 0
151/CB/022025 | 0
923/CB/032025 | 1
754/CB/032025 | 1
630/CB/042025 | 1
327/CB/052025 | 1
420/CB/052025 | 1
386/CB/052025 | 1
363/CB/052025 | 1
374/CB/052025 | 1
373/CB/052025 | 1
657/CB/042025 | 1
362/CB/032025 | 1
192/CB/032024 | 1
421/CB/052025 | 1
371/CB/052025 | 1
372/CB/052025 | 1
489/CB/052025 | 1